## 月間工程表（様式）
（別紙４）
実 施 工 程 表（ 年 月分）
監 督 職 員 | [7 empty] | 工事監理者
主任監督職員 |  |  | 一般監督職員 |  |  |  |  | 管理技術者 |  |  | 主任担当技術者 | [11 empty] | 工事名
受注者
[23 empty] | 現場代理人 | [11 empty] | 印
工 種 |  | 日 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備 考
|  | 曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | －
現場閉所
その他（検査、行事等） | [34 empty] | 休日予定 | 作業予定 | 現場閉所率 （予定）
注１ | 検査の予定を下記の印にて記載すること。
| ① ▽印 監督員の検査、立会い確認事項 |  |  | 火: ② □印 工事監理者の検査、立会い確認事項; 火: ③ ○印 受注者の検査確認事項
注２ | 施設の行事、特記すべき作業（著しい騒音や粉塵を伴う作業）を、その他欄や備考欄に記載すること。
注３ | 休工日を色を変えて表示すること。
注４ | 現場閉所における凡例 ◇：現場作業 ☆：休工日 －：対象外 要：現場要請による作業（対象外）
養生・ｾｷｭﾘﾃｰｿﾞｰﾝ
石綿除去工
養生撤去・事後清掃
吹付・電気仕上げ工予定
仕上げ
塩素中和
室
塩素滅菌機
室
棚足場組立
養生・ｾｷｭﾘﾃｰｿﾞｰﾝ
石綿除去工
棚足場組立
養生撤去・事後清掃
石綿除去工
養生撤去・事後清掃
石綿除去工
吹付・電気仕上げ工予定
仕上げ
養生撤去・事後清掃
現場事務所設置・機材材料搬入
棚足場解体・掃除

## 月間工程表（記載例）
（別紙４）
実 施 工 程 表（○○年○○月分）
監 督 職 員 | [7 empty] | 工事監理者
主任監督職員 |  |  | 一般監督職員 |  |  |  |  | 管理技術者 |  |  | 主任担当技術者 | [11 empty] | 工事名 |  |  |  | ○○高校○○棟新築等工事
[23 empty] | 受注者 |  |  |  | 株式会社○○組
[23 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○ | [7 empty] | 印
工 種 |  | 日 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 備 考
|  | 曜日 |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
１階
２階
３階
20日のCo打設時に立入禁止場所有り。（別図面）
４階
現場閉所 | [33 empty] | － | 9 | 21 | 30% | bar: 1 金 to ○○ ○○ 30 土
その他（検査、行事等） |  |  |  | 2 土: 施設側発注工事あり; 4 月: 定例会議; 11 月: 定例会議 ○□梁圧接･ＵＴ立会; 13 水: ▽サッシ取付確認検査; 14 木: ○□▽ガラス搬入検査; 18 月: 定例会議; 19 火: ○▽配筋検査; 現場代理人 20 水: ○□生コン搬入検査; 現場代理人 22 金: ○ウレタン施工確認検査; ○○ ○○ 25 月: 定例会議 ▽ウレタン施工確認検査; ○○ ○○ 28 木: ○配筋検査; ○○ ○○ 29 金: □配筋検査 |  | 休日予定 | 作業予定 | 現場閉所率 （予定）
注１ | 検査の予定を下記の印にて記載すること。
| ① ▽印 監督員の検査、立会い確認事項 |  |  | 11 月: ② □印 工事監理者の検査、立会い確認事項; ○○ ○○ 25 月: ③ ○印 受注者の検査確認事項
注２ | 施設の行事、特記すべき作業（著しい騒音や粉塵を伴う作業）を、その他欄や備考欄に記載すること。
注３ | 休工日を色を変えて表示すること。
注４ | 現場閉所における凡例 ◇：現場作業 ☆：休工日 －：対象外 要：現場要請による作業（対象外）
ｽﾗﾌﾞ型枠解体･片付け･清掃･躯体ﾁｪｯｸ
ｻｯｼ取付
ｶﾞﾗｽ嵌込み
ｳﾚﾀﾝ吹付
額縁取付
造作工事
トロ詰め
内･外部補修
ｻｯｼ取付け
ｽﾗﾌﾞ型枠解体･片付け･清掃
柱･壁･ｽﾗﾌﾞ型枠建込及び固め
手摺返し型枠･ｽﾗﾌﾞ止め
3階CON
壁型枠解体
梁ｽﾗﾌﾞ配筋･柱圧接配筋
墨だし
壁配筋
柱･壁･ｽﾗﾌﾞ型枠建込及び固め
特記すべき作業等を記載すること。
施設の行事等を記載すること。