## 単品スライドの手順(受注者用)
単品スライド条項運用の手順
様式
様式１
様式1-2～1-7
様式４
様式６
様式6-2～6-7
様式９
１．建設工事請負契約書第26条第５項（以下「単品スライド条項」）の請求
２．残工期が２月以上ある
３．建設工事請負契約書第26条第８項の「協議開始の日」の通知
単品スライド条項の対象としない。
６．協 議 開 始 日
４．提出書類の確認 ・購入価格、購入先、搬入日の確認 ・設計数量と使用数量の比較 ・購入単価の補正（使用数量＞設計数量）
５．単品スライド額の算定 ・スライド判定 ・スライド額の算定
７．単品スライド額の協議確定 ・協議が整わない場合、発注者が定め、受注者に通知する ・協議成立後スライド
７日以内
１４日以内
ＹＥＳ
ＮＯ
８．契約変更
必要であれば随時、発注者・受注者での打合せを行う。
提出書類が未提出・不備 な資材は単品スライド条 項の対象としない。
確認できる
確認できない
９．工 期 末
４５日を目途

## 単品スライドの手順
単品スライド条項運用の手順
| 事務手続き | 様式
| 請負代金額の変更についての請求 | 様式１
| 変更請求概算額の資料を添付 | 様式1-2～1-7
| 受注者からの請求（様式１）を進達 | 様式２
| 協議開始日の通知 | 様式３
| 協議開始日に対する回答 | 様式４
| 受注者からの回答（様式４）を進達 | 様式５
| 変更請求額の資料の提出 | 様式６
様式6-2～6-7
| スライド額積算調書の提出 | 様式７
様式7-3他
スライド変更金額の協議
| （変更がある場合） | 様式８
| （変更が無い場合） | 様式8-2
| 変更金額の回答 | 様式９
| 受注者からの回答（様式９）を進達 | 様式10
| 変更契約を依頼 | 様式１１
| 請負変更契約 | 参考書式１
１．建設工事請負契約書第26条第５項（以下「単品スライド条項」）の請求
２．残工期が２月以上ある
３．建設工事請負契約書第26条第８項の「協議開始の日」の通知
単品スライド条項の対象としない。
６．協 議 開 始 日
４．提出書類の確認 ・購入価格、購入先、搬入日の確認 ・設計数量と使用数量の比較 ・購入単価の補正（使用数量＞設計数量）
５．単品スライド額の算定 ・スライド判定 ・スライド額の算定
７．単品スライド額の協議確定 ・協議が整わない場合、発注者が定め、受注者に通知する ・協議成立後スライド
７日以内
１４日以内
ＹＥＳ
ＮＯ
８．契約変更
増加予算を確保するために、 必要であれば随時、発注者・受注者での打合せを行う。
提出書類が未提出・不備 な資材は単品スライド条 項の対象としない。
確認できる
確認できない
９．工 期 末
４５日を目途

## 単品（増）
単品スライド条項（増額）事務手続きに係る様式一覧
様 式 名 |  | 内 容 | 発注者（市） |  |  | 受注者 （業者）
|  |  | 市 長 | 部 長 | 課 長
様式１（単増） 様式1-1～1-7 | 建設工事請負契約書第26条第5項の適用について | 請負代金額の変更についての請求 変更請求概算額の資料を添付 | ○ |  |  | ●
様式２（単増） 様式2-2 | 建設工事請負契約書第26条第5項の適用について（進達） | 受注者からの請求（様式１）を進達 入札審査室長へ通知 | ○ |  | ● ○ （入札）
様式３（単増） | 建設工事請負契約書第26条第8項に基づく協議開始の日について（通知） | 協議開始日の通知 | ● |  |  | ○
様式４（単増） | 建設工事請負契約書第26条第8項に基づく協議開始の日について（回答） | 協議開始日に対する回答 | ○ |  |  | ●
様式５（単増） | 建設工事請負契約書第26条第8項に基づく協議開始の日について（進達） | 受注者からの回答（様式４）を進達 |  | ○ | ●
様式６（単増） 様式6-1～6-7 | 単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳について | 変更請求額の資料の提出 | ○ |  |  | ●
様式７（単増） | 建設工事請負契約書第26条第５項の適用について（提出） | スライド額積算調書の提出 |  | ○ | ●
様式８（単増） | 建設工事請負契約書第26条第７項に基づく請負代金額の変更額について（協議） | スライド変更金額の協議 | ● |  |  | ○
様式８－２（単増） | 建設工事請負契約書第26条第７項に基づく請負代金額の変更額について（協議） | スライド変更金額の協議（変更なし） | ● |  |  | ○
様式９（単増） | 建設工事請負契約書第26条第７項に基づく請負代金額の変更額について（回答） | 変更金額の回答 | ○ |  |  | ●
様式10（単増） | 建設工事請負契約書第26条第７項に基づく請負代金額の変更について（進達） | 受注者からの回答（様式９）を進達 |  | ○ | ●
様式11（単増） | 建設工事請負契約書第26条第5項の適用に伴う契約変更について（依頼） | 関係書類を揃えて、入札審査室へ変更契約を依頼 |  |  | ● ○ （入札）
参考様式１ （単品スライド増額用） | 工事請負変更契約書 | 入札審査室長から受注者へ通知し、契約を締結する
参考様式２ （単品スライド増額用） | 工事出来形検査願 | 受注者からの請求 |  |  | ○ | ●

## 様式１
様式１（単品スライド・増額）
年 月 日
| 天理市長 | [5 empty] | 様
受注者
住所又は所在地
商号又は名称
[9 empty] | 代表者氏名 |  |  | 印
建設工事請負契約書第26条第５項の適用について
| 年 月 日 |  |  |  |  | 付けをもって請負契約を締結した下記工事について、物価の変動に伴い
請負代金額を変更したく建設工事請負契約書第26条第５項の規定に基づき請求します。
記
１．工事名
２．工事場所
|  |  | ３．請負代金額 |  |  |  | ￥
|  |  | ４．工期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | から
[7 empty] | 年 月 日 |  |  | まで
５．請求する主要資材名
【請求する工事材料を具体的に記載】
|  |  | ６．変更請求概算額 |  |  |  | ￥
※請求の際には、概算額を算定した単品スライド額算定書及び関係書類を作成し、提出すること。
なお、今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

## 様式の作成について
単品スライドの様式集について
この様式は単品スライド条項の請求時及び協議時に使用して頂く様式集です。
使用する時は、平成27年11月１日付通知「建設工事請負契約書第26条第５項（単品スライド条項）の運用について」及び奈良県単品スライド条項運用マニュアル（暫定版）（以下、「県マニュアル」とします。）をご覧頂き請求に必要な数量、価格、証明書類などを確認してから使用して下さい。
この様式により、集計や計算をおこなって不都合な点があれば、随時、集計表・計算書などの追記、修正を行って下さい。
また、今後の申請に必要な書類の事例を踏まえ、この様式の内容についても適宜追加・修正を行う場合があります。（ホームページで公表）
１） | 様式の共通事項について
単品スライドに必要な数量集計表、数量計算表ですので、県マニュアルの内容、解説に基づき調書を作成して下さい。
記入例として、様式の一部に入力しています。記入例を削除して入力してください。
「概算金額算定用」(請求時)、「単品スライド協議用」(協議時)を必ず選択してください。
請求時には必要な証明書類を提出しなくても良いが、提出できる場合は証明書類を提出すること。
に必要事項を入力してください。
２） | 単品スライド額算定書の作成について（様式1-2,6-2）
以下のシートを作成後に、スライド額を算定するための総括シートで、スライド判定及びスライド額を計算できます。
３） | 単品スライド（変動額）チェックシートの作成について（様式1-3,1-4,6-3,6-4）
注意事項を確認して下さい。
４） | 各種資機材の材料証明書の作成について（様式1-5,6-5）
設計数量（V）以外の②③の燃料油数量（県ﾏﾆｭｱﾙP.18）の証明用に用いる調書です。
県マニュアル ３－２－２ （P.18）により、作成して下さい。
５） | 重機仮設材の運搬に係わる総括表の作成について（様式1-6,6-6）
重機仮設材の運賃を証明するための調書です。
県マニュアル ３－７ （P.21～）により、作成して下さい。
６） | 燃料消費量計算書の作成について（様式1-7,6-7）
機材運搬に係わる燃料油の算定に用いる調書です。
県マニュアル ３－７ （P.22）により、作成して下さい。
なお、機材運搬に係る燃料油の算出方法における運搬距離の起算点は天理市役所
とします。
該当する項目について記入して、必要のない項目は削除して下さい。

## 様式1-2
様式1-2(単品スライド増額)概算金額算定用
単 品 ス ラ イ ド 額 算 定 書
単品スライド対象請負代金額（税込み） ※既済払い金額を除く |  |  |  | 52500000
単品スライド判定金額（単品スライド対象請負代金額の１％） |  |  |  | 525000
【鋼材類】 |  |  |  |  | 【燃料油】
名 称 | 規 格 | 当初想定金額 （税込み） | 購入金額 （税込み） |  | 対象数量名 | 名称・規格 | 当初想定金額 （税込み） | 購入金額 （税込み）
鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 315000 | 446250 |  | 証明がされた数量V１ | 軽油 | 1200000 | 1800000 | 300000 | 425000 | 315000 | 446250
鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 2856000 | 3696000 |  | 証明がなされなかった数量V2 | ガソリン | 700000 | 800000 | 2720000 | 3520000 | 2856000 | 3696000
鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ２２ | 1911000 | 2511600 |  | 設計数量外の数量V3 | 軽油 | 30000 | 36000 | 1820000 | 2392000 | 1911000 | 2511600
H形鋼材 | H200 | 999600 | 1249500 | [5 empty] | 952000 | 1190000 | 999600 | 1249500
H形鋼材 | H400 | 1478400 | 1963500 | [5 empty] | 1408000 | 1870000 | 1478400 | 1963500
鋼矢板 | Ⅲ型 | 1102500 | 1417500 | [5 empty] | 1050000 | 1350000 | 1102500 | 1417500
鋼矢板 | Ⅳ型 | 588000 | 756000 | [5 empty] | 560000 | 720000 | 588000 | 756000
合 計 |  | 9250500 | 12040350 |  | 合 計 |  | 1930000 | 2636000
変 動 額 合 計 |  |  | 2789850 |  | 変 動 額 合 計 |  |  | 706000
スライド判定 |  | 単品スライド対象 |  |  | スライド判定 |  | 単品スライド対象
スライド判定基準 ： 資材分類毎に変動額合計が単品スライド判定金額（単品スライド対象請負金額の１％）超えるかを判断する。
単品スライド対象請負額の１％を超える額 ＝ （鋼材類変動額合計＋燃料油変動額合計）－単品スライド対象請負金額（Ｐ）×０．０１
ただし、スライド判定において単品スライド対象品目の合計を計上します。
単品スライド対象額 計 |  |  | 3495850
単品スライド対象請負金額（税込み）の１％ |  |  | 525000
単品スライド対象請負代金額の１％超過額 |  |  | 2970000
※このシートでの単品スライド額はあくまでも請求（協議）用の金額であり、スライド額を保証するものではない。
Note on B3: 単品スライド請求時の場合は「概算金額算定用」を選択してください。 単品スライド協議時は「協議用」を選択してください。
Note on G13: マニュアルの３－２－２を参照

## 様式1-3
様式1-3(単品スライド増額)概算金額算定用
単品スライド（変動額）チェックシート（鋼材類）
名 称 | 規 格 | 単位 | 購入数量 | 当初単価 （税抜き） | 当初想定金額 （税抜き） | 購入単価 （税抜き） | 購入金額 （税抜き） | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 購入者
鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ１３ | ｔ | 5 | 60000 | 300000 | 85000 | 425000 | ○○建材 | 2008-03-13 | 125000
鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ１９ | ｔ | 40 | 68000 | 2720000 | 88000 | 3520000 | ○○建材 | 2008-03-13 | 800000
鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ２２ | ｔ | 26 | 70000 | 1820000 | 92000 | 2392000 | ○○建材 | 2008-03-13 | 572000
H形鋼材 | H200 | ｔ | 14 | 68000 | 952000 | 85000 | 1190000 | ○○建材 | 2008-06-03 | 238000 | ○○組
H形鋼材 | H400 | ｔ | 22 | 64000 | 1408000 | 85000 | 1870000 | ○○建材 | 2008-06-03 | 462000 | ○○組
鋼矢板 | Ⅲ型 | ｔ | 15 | 70000 | 1050000 | 90000 | 1350000 | ○○商会 | 2008-04-04 | 300000
鋼矢板 | Ⅳ型 | ｔ | 8 | 70000 | 560000 | 90000 | 720000 | ○○商会 | 2008-04-04 | 160000
合 計 |  |  | 130 |  | 8810000 |  | 11467000 |  |  | 2657000
(注)
1.購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
2.概算金額算定書では必要な証明書類を提出しなくても良いが、提出できる場合は証明書類を添付すること。
3.対象材料は、材料毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分する(行をかえて記入)ものとする。
4.請求時で未購入の材料については購入予定先、購入予定価格、購入予定数量を記載すること。
Note on M11: 下請けが購入した場合は記入して下さい。
Note on B3: 単品スライド請求時の場合は「概算金額算定用」を選択してください。 単品スライド協議時は「協議用」を選択してください。

## 様式1-4
様式1-4(単品スライド増額)概算金額算定用
単品スライド（変動額）チェックシート（燃料油）
名 称 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 （税込み） | 当初想定金額 （税込み） | 購入単価 （税込み） | 購入金額 （税込み） | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 購入者
【設計数量（V）内の①のうち、主たる用途に用いた数量として、受注者からの証明がなされた数量（Ｖ１）】
軽油 | １、２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 110 | 110000 | ○○石油 | 2008-03-13 | 10000 |  | 現場内重機
軽油 | １、２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 115 | 115000 | ○○石油 | 2008-04-13 | 15000 |  | 現場内重機
軽油 | １、２号 | L | 1500 | 100 | 150000 | 120 | 180000 | ○○石油 | 2008-04-13 | 30000 |  | 現場内重機
軽油 | １、２号 | L | 2000 | 100 | 200000 | 120 | 240000 | ○○石油 | 2008-05-13 | 40000 |  | 現場内重機
軽油 | １、２号 | L | 2000 | 100 | 200000 | 125 | 250000 | ○○石油 | 2008-06-03 | 50000 |  | 現場内重機 | ○○組
軽油 | １、２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 130 | 130000 | ○○石油 | 2008-07-03 | 30000 |  | 現場内重機 | ○○組
購入数量（証明済み） | 合計 |  | 8500 |  | 850000 |  | 1025000 |  |  | 175000
【設計数量（V）内の①のうち、主たる用途以外に用いた数量として、受注者からの証明がなされなかった数量（Ｖ２）】
軽油 | １、２号 | L | 2000 | 100 | 200000 | 110 | 220000 | ○○石油 | 2008-04-04 | 20000 | ダンプ | 土砂運搬 | ○○土木
軽油 | １、２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 160 | 160000 | ○○石油 | 2008-05-13 | 60000 | ダンプ | 土砂運搬 | ○○土木
軽油 | １、２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 150 | 150000 | ××石油 | 2008-05-13 | 50000 | ダンプ | 土砂運搬 | ○○土木
ガソリン | レギュラー | L | 500 | 140 | 70000 | 180 | 90000 | ××石油 | 2008-06-03 | 20000 | ○○○ | ××× | ○○組
ガソリン | レギュラー | L | 1000 | 140 | 140000 | 190 | 190000 | ××石油 | 2008-07-03 | 50000 | ○○○ | ×××
購入数量（未証明） | 合計 |  | 5500 |  | 610000 |  | 810000 |  |  | 200000
【設計数量（Ｖ）外の②・③の燃料油数量 （Ｖ３)】
軽油 | １、２号 | L | 2500 | 90 | 225000 | 96 | 240000 | ○○石油 | 2008-06-03 | 15000 | ダンプ | 再生骨材運搬
軽油 | １、２号 | L | 500 | 90 | 45000 | 110 | 55000 | ○○石油 | 2008-07-03 | 10000 | トレーラ | 重機運搬
購入数量（証明済み） | 合計 |  | 3000 |  | 270000 |  | 295000 |  |  | 25000
合 計 |  |  | 1500 |  | 170000 |  | 220000 |  |  | 50000
(注)
1.購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合(Ｖ２)は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類(様式1-5～1-7等を利用)を提出すること。
2.当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう
要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。
3.対象数量名別(Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３)、名称別、購入者別に区分して調書を作成すること。
また、同一年月でも複数の単価がある場合は、区分する(行をかえて記入)ものとする。
4.請求時で未購入の材料については購入予定先、購入予定価格、購入予定数量を記載すること。
Note on O11: 下請けが購入した場合は記入して下さい。
Note on B3: 単品スライド請求時の場合は「概算金額算定用」を選択してください。 単品スライド協議時は「協議用」を選択してください。
Note on O12: 下請けが購入した場合は記入して下さい。
証明できない場合でも 単価を入力して下さい。

## 様式1-5
様式1-5(単品スライド増額)概算金額算定用
各種資機材の材料証明書
記載例
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 購入単価 （税抜き） | 購入金額 （税抜き） | 出荷元 | 購入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 （税込み） | 購入金額 （税込み） | 搬入先
再生骨材 | ４０mm | m3 | 3000 | 2000 | 6000000 | 奈良砕石 | 2008-04-02 | 軽油 | １，２号 | ㍑ | 700 | 90 | 63000 | 奈良石油
[8 empty] | 軽油 | １，２号 | ㍑ | 300 | 90 | 27000 | 吉野石油
再生骨材 | ４０mm | m3 | 5000 | 2000 | 10000000 | 奈良砕石 | 2008-07-25 | 軽油 | １，２号 | ㍑ | 500 | 100 | 50000 | 奈良石油
[8 empty] | 軽油 | １，２号 | ㍑ | 1000 | 100 | 100000 | 吉野石油
[8 empty] | 合 計 |  |  | 2500 | 96 | 240000
重建設機械 | ブルドーザ２１ｔ級 | 回 | 1 | － | － | 近畿リース | 2008-08-01 | 軽油 | １，２号 | ㍑ | 500 | 110 | 55000 | 近畿石油
Note on B2: 単品スライド請求時の場合は「概算金額算定用」を選択してください。 単品スライド協議時は「協議用」を選択してください。

## 様式1-6
様式1-6(単品スライド増額)概算金額算定用
重機仮設材の運搬に係わる総括表
概算金額算定用
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
記載例
建設機械名・規格 | 路面切削器 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 天理市○○町 |  | 現場所在地 |  | 天理市○○町 |  | 機械搬出場所 |  | 天理市○○町
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
運搬車名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ | ＝ | 合計 （税抜き）
| （ｔ積） | （㎞） | （ｔ） | [10 empty] | その他
セミトレーラ | 30 | 120 | 29 | 81000 | ×（ | 0.7 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ | 1880 | ＝ | 139580
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[13 empty] | 合計往復 |  | 139580
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
記載例
建設機械名・規格 | ブルドーザ ２１ｔ級 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 天理市○○町 |  | 現場所在地 |  | 天理市○○町 |  | 機械搬出場所 |  | 天理市○○町
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
運搬車名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ | ＝ | 合計 （税抜き）
| （ｔ積） | （㎞） | （ｔ） | [10 empty] | その他
セミトレーラ | 20 | 30 | 19.973 | 42000 | ×（ | 0.7 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ | 1335 | ＝ | 72735
トラック | 4 | 30 | 1.322 | 18500 | ×（ | 0.6 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ | 650 | ＝ | 30250
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[13 empty] | 合計往復 |  | 102985
仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
記載例
仮設材 | 鋼矢板 L=10m、N=80枚 |  |  |  | 仮設材搬入所在地 |  | 天理市○○町 |  | 現場所在地 |  | 天理市○○町 |  | 仮設材搬出場所 |  | 天理市○○町
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
運搬車名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 | 基本運賃 |  | 数量（ｔ） | × | 基本運賃（ｔ） | ×（ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | （㎞） | （台）
セミトレーラ | 20 | 40 | 5 | Ｈ鋼（12m以内） |  | 95 | × | 4000 | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 380000
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[13 empty] | 合計往復 |  | 380000

## 様式1-7
様式1-7(単品スライド増額)概算金額算定用
燃料消費量計算表
燃料消費量計算書
発注者の設計数量（Ｖ）外の現着単価で設定されている各種資材（骨材・生Ｃｏ・Ａｓ合材等）の運搬に要した燃料油
①各種資材の運搬に係わる燃料油の算出
記載例
資 材 名 |  | 再生骨材（４０mm級）現場着価
運搬機械名 | １０ｔダンプトラック | 単位 | 数量 | 適 用
Ｌ：運搬距離（km） ※片道 |  | km | 5 | 【プラント及び工場等から現場までの距離】
Ｓ：規制速度（km/h） |  | km /h | 40 | 【各々で算出】
Ｐ：運搬機械の機関出力（kw） |  | kw | 246 | 【建設機械等損料算定表 参照】
Ｋ：時間当りの燃料消費率（ℓ/kw-h） |  | ℓ/kw-h | 0.05 | 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-６-②-１ 参照】
Ｎ１：運搬車１台当り資材数量（m3） |  | m3 | 4.6 | 【積載量÷資材単位体積当たり重量】
Ｎ：搬入数量（m3） |  | m3 | 5000 | 【対象数量】
Ｑ＝Ｌ÷Ｓ×（Ｐ×Ｋ）÷Ｎ１×Ｎ＝ |  | ㍑ | 1630.5 | 【燃料油数量（ℓ）】
※1)数式の（ ）の計算結果を有効数字第３位を四捨五入し、有効数字２桁
2)運搬距離については、適正と認められる範囲内の距離とする。
発注者の設計数量（Ｖ）外の共通仮設費（率及び積上げ）に含まれる建設機械等（建設機械・仮設材等）の運搬及び分解・組立に要した燃料油
②共通仮設費率に含まれる運搬に係わる燃料油の算出
記載例
建 設 機 械 名 |  | バックホウ０．８m3級
運搬機械名 | ２０ｔ積みトレーラ | 単位 | 数量 | 適 用
Ｌ：運搬距離（km） ※片道 |  | km | 15 | 【天理市役所から現場までの距離】
Ｓ：輸送速度（km/h） |  | km /h | 30 | 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-２-②-12準用】
Ｐ：運搬機械の機関出力（kw） |  | kw | 235 | 【建設機械等損料算定表 参照】
Ｋ：時間当りの燃料消費率（ℓ/kw-h） |  | ℓ/kw-h | 0.075 | 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-６-②-１ 参照】
Ｎ１：運搬車両台数 （台） |  | 台 | 1
Ｎ２：搬入搬出 （回） |  | 回 | 2
Ｑ＝Ｌ÷Ｓ×（Ｐ×Ｋ）×Ｎ１×Ｎ２＝ |  | ㍑ | 18 | 【燃料油数量（ℓ）】
※数式の（ ）の計算結果を有効数字第３位を四捨五入し、有効数字２桁
③積上げ項目による運搬に係わる燃料油の算出
１）質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
記載例
建 設 機 械 名 |  | 路面切削機
運搬機械名 | ３０ｔ積みトレーラ | 単位 | 数量 | 適 用
Ｌ：運搬距離（km） ※片道 |  | km | 100 | 【天理市役所から現場までの距離】
Ｓ：輸送速度（km/h） |  | km /h | 30 | 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-２-②-12準用】
Ｐ：運搬機械の機関出力（kw） |  | kw | 235 | 【建設機械等損料算定表 参照】
Ｋ：時間当りの燃料消費率（ℓ/kw-h） |  | ℓ/kw-h | 0.075 | 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-６-②-１ 参照】
Ｎ１：運搬車両台数 （台） |  | 台 | 1
Ｎ２：搬入搬出 （回） |  | 回 | 2
Ｑ＝Ｌ÷Ｓ×（Ｐ×Ｋ）×Ｎ１×Ｎ２＝ |  | ㍑ | 120 | 【燃料油数量（ℓ）】
※数式の（ ）の計算結果を有効数字第３位を四捨五入し、有効数字２桁
２）仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬
記載例
仮 設 材 名 |  | Ｈ形鋼
運搬機械名 | ２０ｔ積トレーラ | 単位 | 数量 | 適 用
Ｌ：運搬距離（km） ※片道 |  | km | 90 | 【天理市役所から現場までの距離】
Ｓ：輸送速度（km/h） |  | km /h | 30 | 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-２-②-12準用】
Ｐ：運搬機械の機関出力（kw） |  | kw | 235 | 【建設機械等損料算定表 参照】
Ｋ：時間当りの燃料消費率（ℓ/kw-h） |  | ℓ/kw-h | 0.075 | 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-６-②-１ 参照】
Ｎ１：運搬車両台数 （台） |  | 台 | 5
Ｎ２：搬入搬出 （回） |  | 回 | 2
Ｑ＝Ｌ÷Ｓ×（Ｐ×Ｋ）×Ｎ１×Ｎ２＝ |  | ㍑ | 540 | 【燃料油数量（ℓ）】
※数式の（ ）の計算結果を有効数字第３位を四捨五入し、有効数字２桁
３）重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用
記載例
建 設 機 械 名 |  | ブルドーザ２１ｔ級以下
運搬機械名 | セミトレーラ20t | 単位 | 数量 | 適 用
Ｌ：運搬距離（km） ※往復 |  | km | 66 | 【マニュアルの設計往復運搬距離 参照】
Ｓ：輸送速度（km/h） |  | km /h | 30 | 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-２-②-12準用】
Ｐ：運搬機械の機関出力（kw） |  | kw | 235 | 【建設機械等損料算定表 参照】
Ｋ：時間当りの燃料消費率（ℓ/kw-h） |  | ℓ/kw-h | 0.075 | 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-６-②-１ 参照】
Ｎ１：運搬車両台数 （台） |  | 台 | 1
Ｑ＝Ｌ÷Ｓ×（Ｐ×Ｋ）×Ｎ１×Ｎ２＝ |  | ㍑ | 39.6 | 【燃料油数量（ℓ）】
運搬機械名 | トラック４t | 単位 | 数量 | 適 用
Ｌ：運搬距離（km） ※往復 |  | km | 66 | 【マニュアルの設計往復運搬距離 参照】
Ｓ：輸送速度（km/h） |  | km /h | 30 | 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-２-②-12準用】
Ｐ：運搬機械の機関出力（kw） |  | kw | 137 | 【建設機械等損料算定表 参照】
Ｋ：時間当りの燃料消費率（ℓ/kw-h） |  | ℓ/kw-h | 0.05 | 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-６-②-１ 参照】
Ｎ１：運搬車両台数 （台） |  | 台 | 1
Ｑ＝Ｌ÷Ｓ×（Ｐ×Ｋ）×Ｎ１×Ｎ２＝ |  | ㍑ | 15.18 | 【燃料油数量（ℓ）】
合 計 |  | ㍑ | 54.78 | 【燃料油数量（ℓ）】
※数式の（ ）の計算結果を有効数字第３位を四捨五入し、有効数字２桁
④直接工事費に計上される運搬費
鋼桁、門扉、工場製作品の運搬
記載例
製 作 品 名 |  | 鋼橋上部
運搬機械名 | セミトレーラ20t | 単位 | 数量 | 適 用
Ｌ：運搬距離（km） ※往復 |  | km | 120 | 【各々から現場までの距離で算出】
Ｓ：輸送速度（km/h） |  | km /h | 30 | 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-２-②-12準用】
Ｐ：運搬機械の機関出力（kw） |  | kw | 235 | 【建設機械等損料算定表 参照】
Ｋ：時間当りの燃料消費率（ℓ/kw-h） |  | ℓ/kw-h | 0.075 | 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-６-②-１ 参照】
Ｎ１：運搬車両台数 （台） |  | 台 | 8
Ｑ＝Ｌ÷Ｓ×（Ｐ×Ｋ）×Ｎ１×Ｎ２＝ |  | ㍑ | 576 | 【燃料油数量（ℓ）】
運搬機械名 | トラック１１t | 単位 | 数量 | 適 用
Ｌ：運搬距離（km） ※往復 |  | km | 120 | 【各々から現場までの距離で算出】
Ｓ：輸送速度（km/h） |  | km /h | 30 | 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-２-②-12準用】
Ｐ：運搬機械の機関出力（kw） |  | kw | 257 | 【建設機械等損料算定表 参照】
Ｋ：時間当りの燃料消費率（ℓ/kw-h） |  | ℓ/kw-h | 0.05 | 【土木工事標準積算基準書Ⅰ-６-②-１ 参照】
Ｎ１：運搬車両台数 （台） |  | 台 | 1
Ｑ＝Ｌ÷Ｓ×（Ｐ×Ｋ）×Ｎ１×Ｎ２＝ |  | ㍑ | 52 | 【燃料油数量（ℓ）】
合 計 |  | ㍑ | 628 | 【燃料油数量（ℓ）】
※数式の（ ）の計算結果を有効数字第３位を四捨五入し、有効数字２桁

## 様式２
様式２（単品スライド・増額）
○○第 号
年 月 日
| 建 設 部 長 |  | 様
○○課長
建設工事請負契約書第26条第５項の適用について（進達）
標記について、下記工事の受注者から別添のとおり請求があったので進達する。
記
１．工事名
２．工事場所
|  | ３．工期 |  | 年 月 日 | から
|  |  |  | 年 月 日 | まで
|  | ４．請負代金額 |  | ￥
５．請負者

## 様式２-２
様式２-２（単品スライド・増額）
年 月 日
| 総務課 入札審査室長 |  | 様
○○課長
建設工事請負契約書第26条第５項の適用について（通知）
標記について、下記工事の受注者から別添のとおり請求があったので通知する。
記
１．工事名
２．工事場所
|  | ３．工期 |  | 年 月 日 | から
|  |  |  | 年 月 日 | まで
|  | ４．請負代金額 |  | ￥
５．請負者

## 様式３
様式３（単品スライド・増額）
○○第 号
年 月 日
受注者
住所又は所在地
商号又は名称
| 代表者氏名 | [5 empty] | 様
天 理 市 長
建設工事請負契約書第26条第８項に基づく協議開始の日について（通知）
| 標記について、 |  | 年 月 日 |  |  | 付けで請求のあった下記工事について、建設工事請負契約書
第26条第８項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
記
１．工事名
２．工事場所
|  |  | ３．スライド額協議開始日 |  |  |  |  | 年 月 日
※ 請負業者からの請求日から７日以降に工期の延期を想定している場合は、
「工期末の４５日前」と記載する。

## 様式４
様式４（単品スライド・増額）
年 月 日
| 天理市長 |  |  |  |  | 様
受注者
住所又は所在地
商号又は名称
[9 empty] | 代表者氏名 |  |  | 印
建設工事請負契約書第26条第８項に基づく協議開始の日について（回答）
| 標記について、 |  | 年 月 日 |  |  |  | 付けで請求のあった下記工事における建設工事請負契約書
第26条第８項に基づく協議開始日 |  |  |  | （ | 年 月 日 |  |  |  |  | ）については異存ありません。
記
１．工事名
２．工事場所

## 様式５
様式５（単品スライド・増額）
○○第 号
年 月 日
| 建 設 部 長 |  |  | 様
○○課長
建設工事請負契約書第26条第８項に基づく協議開始の日について（進達）
標記について、下記工事の受注者から別添のとおり回答書が提出されたので進達する。
記
１．工事名
２．工事場所

## 様式６
様式6（単品スライド・増額）
年 月 日
|  | 天理市長 |  |  |  | 様
受注者
住所又は所在地
商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 |  | 印
単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳について
| 年 月 日 |  |  |  | 付けをもって請負契約を締結した下記工事について、変更請求額算定に伴う
単品スライド額算定書及び関係書類を提出致します。
記
１．工事名
２．工事場所

## 様式７
様式７（単品スライド・増額）
年 月 日
| 建 設 部 長 |  |  |  | 様
○○課長
建設工事請負契約書第26条第５項の適用について（提出）
| 年 月 日 |  |  | 付けをもって請負契約を締結した下記工事について、スライド調書を作成した
ので関係書類を添えて提出する。
記
１．工事名
２．工事場所

## 様式7-2
様式７-2（単品スライド・増額）
| 課長 | 補佐 | 係長 | 設計 | 検算 | 合議
ス ラ イ ド 調 書
○○○○工事
工 事 名
○○○町
工 事 場 所
請 負 代 金 額
| （消費税相当額含む） |  |  | 0
設 計 書 金 額
（消費税相当額含む）
|  |  |  | 年 月 日 |  |  | から
工 期
|  |  |  | 年 月 日 |  |  | まで
スライド金額（Ｓ）
| うち取引に係る消費税及び 地方消費税の額 |  |  | 0

## 様式7-3
様式７-3（単品スライド・増額）
建設工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額 （消費税額含む） | 0
②設計書金額 （消費税相当額含む） | 0
③既済部分出来高金額 （消費税相当額含む） | 0
④スライド対象請負金額（①－③） （消費税相当額含む） | 0
⑤（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼） 又は（受注者の購入金額・鋼－Ｍ当初鋼） の安い方 （消費税含む・落札率考慮） | 0
⑥（Ｍ変更油－Ｍ当初油） 又は（受注者の購入金額・油－M当初・油） の安い方 （消費税含む・落札率考慮） | 0
１）スライド額（S）
Ｓ ＝ ｛（ Ｍ鋼 － Ｍ鋼 ）＋（ Ｍ油 － Ｍ油 ）－ Ｐ×1/100｝
| ＝⑤＋⑥－④×１／１００＝ | 0
Ｍ鋼, Ｍ油 ＝{ ｐ1×Ｄ1 ＋ ｐ2×Ｄ2
＋……＋ ｐm×Ｄm}×ｋ×108／100
Ｍ鋼, Ｍ油 ＝{ p'1×Ｄ1 ＋ p'2×Ｄ2
＋……＋ p'm×Ｄm }×ｋ×108／100
Ｍ鋼, Ｍ油 ： 価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
Ｍ鋼, Ｍ油 ： 価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額
ｐ ： 設計時点における各対象材料の単価
ｐ' ： 価格変動後における各対象材料の単価
Ｄ ：各対象材料について算定した対象数量
ｋ ：落札率
２）スライド金額（Ｓ'） ＝ スライド額S×１００／１０８＝ |  | 0
（千円未満切り捨て）
３）消費税相当額＝スライド額（Ｓ）×０．０８＝ |  | 0
４）スライド額（Ｓ）＝スライド額（Ｓ'）＋消費税相当額 |  | 0
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
当初
当初
当初
当初
当初
当初

## 様式7-3(請求金額用)
様式７-3（単品スライド・増額・請求金額）
建設工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額 （消費税額含む） | 0
②設計書金額 （消費税相当額含む） | 0
③既済部分出来高金額 （消費税相当額含む） | 0
④スライド対象請負金額（①－③） （消費税相当額含む） | 0
⑤（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼） 又は（受注者の購入金額・鋼－Ｍ当初鋼） の安い方 （消費税含む・落札率考慮） | 0
⑥（Ｍ変更油－Ｍ当初油） 又は（受注者の購入金額・油－M当初・油） の安い方 （消費税含む・落札率考慮） | 0
⑦受注者からのスライド請求金額 （消費税含む） ※ 様式6-2の請求額 | 0
１）スライド額（S甲） (甲 積算額)
Ｓ ＝ ｛（ Ｍ鋼 － Ｍ鋼 ）＋（ Ｍ油 － Ｍ油 ）－ Ｐ×1/100｝
| ＝⑤＋⑥－④×１／１００＝ | 0
Ｍ鋼, Ｍ油 ＝{ ｐ1×Ｄ1 ＋ ｐ2×Ｄ2
＋……＋ ｐm×Ｄm }×ｋ×108／100
Ｍ鋼, Ｍ油 ＝{ p'1×Ｄ1 ＋ p'2×Ｄ2
＋……＋ p'm×Ｄm }×ｋ×108／100
Ｍ鋼, Ｍ油 ： 価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
Ｍ鋼, Ｍ油 ： 価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額
ｐ ： 設計時点における各対象材料の単価
ｐ' ： 価格変動後における各対象材料の単価
Ｄ ：各対象材料について算定した対象数量
ｋ ：落札率
２）スライド額（S）＝ (甲 積算額) 又は (乙 請求額) の安い方 ＝ |  | 0
３）スライド金額（Ｓ'） ＝ スライド額S×１００／１０８＝ |  | 0
（千円未満切り捨て）
４）消費税相当額＝スライド額（Ｓ）×０．０８＝ |  | 0
５）スライド額（Ｓ）＝スライド額（Ｓ'）＋消費税相当額 |  | 0
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
当初
当初
当初
当初
当初
当初

## チェックシート【鋼材類】
単品スライド（変動額）チェックシート（鋼材類）【発注者】 | [13 empty] | （参考資料）
名 称 | 規 格 | 単位 | 購入数量 (=証明数量) | 購入単価 （税抜き） | 購入金額 （税抜き） | 購入金額 の補正 （税抜き） | 購入年月 | 設計単価 （税抜き） | 設計金額 （税抜き） | 実勢単価 （税抜き） | 実勢金額 補正前 （税抜き） | 設計図書の数量 又は設計数量 | 実勢金額 補正後 （税抜き） | 購入数量と設計 数量の補正判定
鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ１６ | ｔ | 5 | 85000 | 425000 |  | 2008-03-13 |  |  | 86000 | 430000
鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ１６ | ｔ | 40 | 88000 | 3520000 |  | 2008-04-13 |  |  | 89000 | 3560000
鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ１６ | ｔ | 25 | 92000 | 2300000 |  | 2008-05-13 |  |  | 90000 | 2250000
合計 |  |  | 70 | 89000 | 6245000 | 5785000 |  | 78000 | 5070000 | 89000 | 6240000 | 65 | 5785000 | ×
鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ１９ | ｔ | 40 | 88000 | 3520000 | 3344000 | 2008-04-13 | 78000 | 2964000 | 89000 | 3382000 | 38 | 3382000 | ×
鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ２２ | ｔ | 26 | 92000 | 2392000 | 2392000 | 2008-05-13 | 78000 | 2028000 | 90000 | 2340000 | 26 | 2340000 | ○
○
H形鋼材 | H200 | ｔ | 24 | 85000 | 2040000 | 2040000 | 2008-08-03 | 77000 | 1848000 | 105000 | 2520000 | 24 | 2520000 | ○
H形鋼材 | H400 | ｔ | 19 | 85000 | 1615000 | 対象外 | 2008-08-03 | 77000 | 1694000 | 100000 | 2200000 | 22 | 対象外 | ×
○
鋼矢板 | Ⅲ型 | ｔ | 16 | 90000 | 1440000 | 1350000 | 2008-04-04 | 78000 | 1170000 | 94000 | 1410000 | 15 | 1410000 | ×
鋼矢板 | Ⅳ型 | ｔ | 8 | 90000 | 720000 | 720000 | 2008-04-04 | 78000 | 624000 | 94000 | 752000 | 8 | 752000 | ○
合 計 | [5 empty] | 15631000 |  |  | 15398000 |  |  | 198 | 16189000
【⑤ 変更額 鋼 の算出】
落札率 |  |  | 0.9
Ｍ変更・鋼 （発注者） |  |  | 16189000 | × | 0.9 | ×1.08＝ | 15735708 |  | Ｍ変更・鋼（発注者）とＭ変更・鋼（受注者）の金額を比較し、安値となる方を以下の金額額計算に使用する |  |  | 15735708
Ｍ変更・鋼 （受注者） |  |  | 15631000 |  |  | ×1.08＝ | 16881480
Ｍ当初・鋼 （発注者） |  |  | 15398000 | × | 0.9 | ×1.08＝ | 14966856
変更額 鋼 （税込み） |  |  | 15735708 | － | 14966856 | ＝ | 768852
※このチェックシートは単品スライドの算出の例ですので、工事によれば使用できない場合があります。
使用する時には運用基準・運用マニュアルに従い単品スライド額を算定して下さい。
このシートでは算出できない場合は別途の手法かこのシートを修正して算出して下さい。
証明数量＜設計図書の 数量の場合は対象材料 とならない
２－５ 購入価格の評価方法 購入数量が対象数量以上の場合は、実際の購入金額×対象数量÷購入数量
○ 補正無し × 補正有り
搬入月が異なる場合は月ごとに 搬入数量、購入価格を行を換え て記入する。
購入月の実勢価格 （同月の「物価資料」の価格）
鋼材の種類毎に記入する。

## チェックシート【燃料油】
単品スライド（変動額）チェックシート（燃料油）【発注者】 | [18 empty] | （参考資料）
| ① 受注者 購入数量に対する 設計数量(積算システムによる数量 Ｖ１、Ｖ２) | [11 empty] | ＝ | 56000 | Ｌ
| ① 受注者' 購入数量に対する 設計数量(運用マニュアルによる算出値 Ｖ３) | [11 empty] | ＝ | 4000 | Ｌ
| 購入数量(証明済み) | [12 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合計
軽 油 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | [5 empty] | 計
① 受注者 購入数量 (現場内建設機械に係わる数量) | 5000 | 10000 | 15000 | 14000 | 5000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 51000 | 5000 | 56000 | ＝ | 対象数量（積算システムの数量と購入数量の小さい方） | 56000 | ＝ | 59500
①' 受注者 購入数量 (資機材運搬に係わる数量) | 1000 |  | 500 | 1500 | 500 | [7 empty] | 3500 | － | 3500 | ＜ | 対象数量（運用ﾏﾆｭｱﾙの数量と購入数量の小さい方） | 3500
② 受注者 購入価格 (税込み) | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 105 | 120 | [6 empty] | 95
③ 発注者 実勢価格 (物価資料価格：税抜き) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | [6 empty] | 95
受注者 購入金額 ①×② | 450000 | 1000000 | 1500000 | 1400000 | 550000 | 105000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5125000 | 475000 | 5600000 |  | 運用基準 ２．スライド額の算定 （３）の①より 【購入数量＜対象数量】は、受注者の購入金額を採用 【購入数量＝対象数量】は、受注者の購入金額を採用 【購入数量>対象数量】のため、受注者の購入金額を調整 | 5600000 | ＝ | 5945000
受注者 購入金額 ①'×② | 90000 | 0 | 50000 | 150000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | － | 345000 |  |  | 345000
発注者 実勢金額 (①＋①')×③ | 540000 | 900000 | 1550000 | 1705000 | 660000 | 120000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5605000 | 475000 | 6080000
発注者 スライド単価 ｐ' | p'＝Σ(購入数量×実勢価格)÷購入数量 | [6 empty] | ＝ | 6080000 | ÷ （ | 56000 | ＋ | 3500 | ）＝ | 102
| ① 受注者 購入数量に対する 設計数量(積算システムによる数量 Ｖ１、Ｖ２) | [11 empty] | ＝ | 8000 | Ｌ
| ① 受注者' 購入数量に対する 設計数量(運用マニュアルによる算出値 Ｖ３) | [11 empty] | ＝ | 800 | Ｌ
| 購入数量(証明済み) | [12 empty] | 購入数量 (未証明) | 購入数量 合計
ガソリン | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 計
① 受注者 購入数量 (現場内建設機械に係わる数量) | 1500 | 2000 | 2500 | 1000 | 1000 | 2000 | [6 empty] | 10000 | 0 | 10000 | ＞ | 対象数量（積算システムの数量と購入数量の小さい方） | 8000 | ＝ | 8800
①' 受注者 購入数量 (資機材運搬に係わる数量) |  | 500 |  | 500 | [8 empty] | 1000 | － | 1000 | ＞ | 対象数量（運用ﾏﾆｭｱﾙの数量と購入数量の小さい方） | 800
② 受注者 購入価格 (税込み) | 110 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | [7 empty] | 95
③ 発注者 実勢価格 (物価資料価格：税抜き) | 110 | 110 | 130 | 130 | 170 | 180 | [7 empty] | 95
受注者 購入金額 ①×② | 165000 | 240000 | 350000 | 160000 | 160000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435000 | 0 | 1435000 |  | 運用基準 ２．スライド額の算定 （３）の①より 【購入数量＜対象数量】は、受注者の購入金額を採用 【購入数量＝対象数量】は、受注者の購入金額を採用 【購入数量>対象数量】のため、受注者の購入金額を調整 | 1148000 | ＝ | 1260000
受注者 購入金額 ①'×② | 0 | 60000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | － | 140000 |  |  | 112000
発注者 実勢金額 (①＋①')×③ | 165000 | 275000 | 325000 | 195000 | 170000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490000 | 0 | 1490000
発注者 スライド単価 ｐ' | p'＝Σ(購入数量×実勢価格)÷購入数量 | [6 empty] | ＝ | 1490000 | ÷ （ | 10000 | ＋ | 1000 | ）＝ | 135
【⑥ 変更額 油 の算出】
落札率 | ｋ | 0.9
当初設計単価 | ｐ | 軽油： | 80 | 円 | ガソリン： | 110 | 円
発注者 スライド単価 | ｐ' | 軽油： | 102 | 円 | ガソリン： | 135 | 円
Ｍ変更・油 （発注者） |  | 102 | × | 59500 | ＋ | 135 | × | 8800 | ＝ | 7257000 |  | Ｍ変更・油（発注者）と |  |  | 7053804
[5 empty] | 7257000 | × | 0.9 | ×1.08 | ＝ | 7053804 |  | Ｍ変更・油（受注者）の
Ｍ変更・油 （受注者） |  | 5945000 | ＋ | 1260000 | ＝ |  |  |  |  | 7205000 |  | 金額を比較し、安値となる方を
Ｍ当初・油 （発注者） |  | 80 | × | 59500 | ＋ | 110 | × | 8800 | ＝ | 5728000 |  | 以下の金額額計算に使用する
[5 empty] | 5728000 | × | 0.9 | ×1.08 | ＝ | 5567616
変更額 油 （税込み） |  | 7053804 | － | 5567616 | ＝ | 1486188
※このチェックシートは単品スライドの算出の例ですので、工事によれば使用できない場合があります。
使用する時には運用基準・運用マニュアルに従い単品スライド額を算定して下さい。
このシートでは算出できない場合は別途の手法かこのシートを修正して算出して下さい。
「現場内建設機械に係わる数量」と「資材機運搬 に係わる数量」について複数の申請が有った場 合は、列を変更して記入すること。
① ：未証明の購入数量（現場場内建設機械に係わる数量内） ②③ ：契約月の翌月～工期末の前々月の実勢価格の平均値 の実勢価格の平均値）とし、発注者・受注者とも同単価を 計上すること。
① ：証明済みの各月の購入数量(現場内建設機械に係わる数量) ①' ：証明済みの各月の購入数量(資機材運搬に係わる数量) ② ：当該数量を購入した際の購入価格 ③ ：購入月の実勢価格（翌月の「物価資料」の価格）
「購入数量（証明済み）」の合計金額が設計数量を超過している 場合は、「購入数量（未証明分）については計上できない。 ↓ （証明済み＋未証明分）≦設計数量

## 様式８
様式８（単品スライド・増額）
○○第 号
年 月 日
受注者
住所又は所在地
商号又は名称
| 代表者氏名 |  |  |  |  | 様
天 理 市 長
建設工事請負契約書第26条第７項に基づく請負代金額の変更額について（協議）
| 標記について、 |  |  | 年 月 日 | 付けで請求のあった下記工事について、建設工事請負契約書
第26条第７項に基づき、下記のとおり協議します。
記
１．工事名
２．工事場所
|  | ３． スライド変更金額（増） |  |  |  |  | ￥
|  |  | うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 |  |  |  |  | ￥

## 様式8-2
様式８－２（単品スライド・増額）
○○第 号
年 月 日
受注者
住所又は所在地
商号又は名称
| 代表者氏名 |  |  |  |  | 様
天 理 市 長
建設工事請負契約書第26条第７項に基づく請負代金額の変更額について（協議）
| 標記について、 |  |  | 年 月 日 | 付けで請求のあった下記工事について変更額を精査した結果、
下記のとおり標記対象外となることを協議いたします。
記
１．工事名
２．工事場所
３．請負代金額の変更なし

## 様式９
様式９（単品スライド・増額）
年 月 日
| 天理市長 |  |  |  | 様
受注者
住所又は所在地
商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 |  | 印
建設工事請負契約書第26条第７項に基づく請負代金額の変更額について（回答）
| 標記について、 |  |  | 年 月 日 |  | 付けで協議のあった下記工事における建設工事請負契約書
第26条第７項に基づくスライド変更金額については異存ありません。
記
１．工事名
２．工事場所

## 様式10
様式10（単品スライド・増額）
年 月 日
| 建 設 部 長 | 様
○○課長
建設工事請負契約書第26条第７項に基づく請負代金額の変更額について（進達）
標記について、下記工事の受注者から別添のとおり回答書が提出されたので進達する。
記
１．工事名
２．工事場所

## 様式１１
様式11（単品スライド・増額）
年 月 日
|  | 総務課 入札審査室長 |  |  |  | 様
○○課長
建設工事請負契約書第26条第５項の適用に伴う契約変更について
| 年 月 日 |  |  |  | 付けで請求のあった下記工事の変更契約については、 |  |  |  | 年 月 日
付け |  | ○○第 号 |  | のとおり協議が成立しました。
これについて、変更契約の締結を依頼します。
記
１．工事名
２．工事場所
３．詳細は別紙のとおり

## 様式（参考１）
様式（単品スライド・増額用）
工 事 請 負 変 更 契 約 書 （第 回）
|  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日付け | [5 empty] | 契約について、別添の
図面、設計図書に基づき第 | [8 empty] | 回目の変更を行う。
| 1 | 工事請負金額
|  |  | 請負契約額に対する増額 | [6 empty] | 金 |  |  | 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額に相当する額
[10 empty] | 金 |  |  | 円
| 2 | 建設工事請負契約書第26条第５項の規定に基づく物価の変動による変更
| 3 | この契約に定めのない事項については、 | [9 empty] | 年 | 月 |  | 日付け請負
契約書のとおりとする。
この変更契約の締結を証するため、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名
押印の上、各自１通を原契約書及び第○回変更契約書とともに保有する。
[5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[11 empty] | 発注者 |  |  |  |  | 印
[11 empty] | 受注者 |  |  |  |  | 印
（天理市建設工事執行規則様式第10号の2）

## 様式（参考２）
様式（単品スライド・増額用）
工 事 出 来 形 検 査 願
１ 工事名
２ 工事場所
３ 契約年月日 |  |  | 年 月 日
４ 請負金額 |  |  | 金 円
５ 契約工期 |  |  | 着工 年 月 日
完成 年 月 日
部分払請求のため、上記の工事の第 回出来形検査願います。
今回、請求する部分払いの範囲については、建設工事請負契約書第26条５項の
請求対象とすることを併せて請求します。
年 月 日
発注者 | 様
|  | 受注者 |  | ㊞
Note on A27: 運用マニュアル ４－３ 既済部分検査 を適用する場合は２行を記入し請求する。
（天理市建設工事執行規則様式第15号）