別紙１

【建設工事請負契約書第26条第６項に伴う実施フロー】

期限等　　　　　　　手続き項目　　　　　　 様式　　　　　       備考

様式１　　・受注者から請求

請求日

（様式１－１または１－２を添付）

７日以内

様式２　　・発注者から請求

１４日以内

※１

様式３　　・発注者から受注者に通知

スライド額協議開始日の通知

※２

様式４　　・受注者からの回答

基準日

・出来高確認

・残工事量算定

様式５　　・受発注者で確認書取り交わし

（様式５－１または５－２を添付）

・スライド額（案）

算定

様式６

２ヶ月以上

様式７

様式８

※２

様式９　　・受発注者で協議書取り交わし

スライド額協議開始

様式１０

１４日以内

※１

様式９－１

スライド額確定

様式１０－１

スライド変更契約

工期末

※１　契約書で規定

※２　本マニュアルで規定

様式１（インフレスライド）

[受注者からの請求]

年　　月　　日

天理市長　　　　　　　　様

受注者

住所又は所在地

商号又は名称

代表者氏名　 　　　　　　　　　　　　　　印

建設工事請負契約書第26条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）

年　　月　　日付けで請負契約を締結した下記工事について、労務単価等の変動により、建設工事請負契約書第26条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１．工事名

２．工事場所

３．請負代金額　　　　　　￥

４．工期　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　から

年　　月　　日　まで

５．希望基準日　　　　　　　　　　年　　月　　日

６．変更請求概算額　　　　￥

７．概算残工事請負代金額　￥

概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する

請負代金額を控除した額

８.　添付書類	　　　　　　 工事出来高内訳書

※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

（様式１‐１　添付資料【土木等】）

基準日　　　　年　　月　　日

| 工 事 出 来 高 内 訳 書 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 契約数量 (A) | 先行指示数量 (B) | 出来高数量 (C) | 残工事数量 (D)=A+B-C | 摘 要 |

※欄が不足する場合は、同一様式で別紙追加すること。

（様式１‐２　添付資料【建築】）

基準日　　　　年　　月　　日

| 工 事 出 来 高 内 訳 書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事別 | 種目別 | 工種別 | 工種別中科目 | 単位 | 出来形 (％) | 残工事 (％) | 参 考 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 出来高金額 (千円) | 残工事額 (千円) | 備 考 |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |

※欄が不足する場合は、同一様式で別紙追加すること。

※出来形率、出来高金額、残工事額については参考であり今後の協議を拘束するものではない。

様式２（インフレスライド）

[発注者からの請求]

年　　月　　日

受注者

様

天理市長　　　　　　　　　　　印

建設工事請負契約書第26条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）

年　　月　　日付けで請負契約を締結した下記工事について、労務単価等の変動により、建設工事請負契約書第26条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１．工事名

２．工事場所

３．請負代金額　　　　　　￥

４．工期　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　から

年　　月　　日　まで

５．希望基準日　　　　　　　　　　年　　月　　日

６．変更請求概算額　　　　￥

７．概算残工事請負代金額　￥

概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する

請負代金額を控除した額

※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

様式３（インフレスライド）

[発注者からの通知]

第　　　　　号

年　　月　　日

受注者

様

天理市長　　　　　　　　　　　印

建設工事請負契約書第26条第６項及び第８項の適用について（通知）

標記について、　　　　年　　月　　日付けで請求のあった下記工事におけるスライド基準日及びスライド額協議開始日を下記のとおり定めましたので通知します。

記

１．工事名

２．工事場所

３．スライド基準日　　　　　　　　　年　　月　　日

４．スライド額協議開始日　　　　　　年　　月　　日

様式４（インフレスライド）

[受注者からの回答]

年　　月　　日

天理市長　　　　　　　　　様

受注者

住所又は所在地

商号又は名称

代表者氏名　 　　　　　　　　　　　　　印

建設工事請負契約書第26条第６項及び第８項の適用について（回答）

標記について、　　　　年　　月　　日付けで通知のあった下記工事におけるスライド基準日の設定及びスライド額協議開始日については異存ありません。

記

１．工事名

２．工事場所

３．スライド基準日　　　　　　　　　年　　月　　日

４．スライド額協議開始日　　　　　　年　　月　　日

様式５（インフレスライド）

残工事量確認書

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 工期 | 年 月 日 から 年 月 日 まで |
| 基準日 | 年 月 日 |
| 残工事量 | 残工事量内訳書のとおり |
| 残工事量確認者 | 発注者 主任監督員 印 受注者 現場代理人 印 |
| 残工事量確認年月日 | 年 月 日 |

上記のとおり確認する。

年　　　月　　　日													工事主管課長

印

受注者

住所又は所在地

名称又は商号

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

※　2通作成し、発注者受注者各自１通を保有する。

（様式５－１　添付資料【土木等】）

| 残工事量確認内訳書 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 契約数量 (A) | 先行指示数量 (B) | 出来高数量 (C) | 残工事数量 (D)=A+B-C | 摘 要 |

※欄が不足する場合は、同一様式で別紙追加すること。

（様式５－２　添付資料【建築】）

| 残工事量確認内訳書 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事別 | 種目別 | 工種別 | 工種別中科目 | 単位 | 出来形 (％) | 残工事 (％) | 備 考 |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 式 |  |  |  |

※欄が不足する場合は、同一様式で別紙追加すること。

様式６（インフレスライド）

ス　ラ　イ　ド　調　書

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 |  |
| 請負代金額 | 円（税抜） |
|  | 円（税込） |
| 設計金額 | 円（税抜） |
|  | 円（税込） |
| 工期 | 年 月 日 から |
|  | 年 月 日 まで |
| 基準日 | 年 月 日 |
| 出来高金額 | 円（税抜） |
| 残工事額（Ｐ１） | 円（税抜） |
| 変更残工事額（Ｐ２） | 円（税抜） |

様式７

※増額スライド用

賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

| 請負代金額 | 出来高額 | Ｐ１ | Ｐ２ |
| --- | --- | --- | --- |

スライド額（Ｓ） ＝（　　Ｐ２　　－　　Ｐ１ 　）　－　Ｐ１　×　１／１００

＝（　　　　　 －　　　　　 ）　－　　 　×　１／１００

＝　　　　　　 －

＝

（ 但し、Ｐ１＜Ｐ２ ）

Ｐ１：　請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

Ｐ２：　変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ１に相当する額

スライド額

（税込）＝　　　　　　　　　×　消費税及び地方消費税率

＝

様式８

※減額スライド用

賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

| 請負代金額 | 出来高額 | Ｐ１ | Ｐ２ |
| --- | --- | --- | --- |

スライド額（Ｓ）＝（　　Ｐ２　　－　　Ｐ１ 　）　＋　Ｐ１　×　１／１００

＝（　　　　　 －　　　　  ）　＋　　　　×　１／１００

＝　　　　　　 ＋

＝

（ 但し、Ｐ１＞Ｐ２ ）

Ｐ１：　請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

Ｐ２：　変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ１に相当する額

スライド額

（税込）＝　　　　　　　　　×　消費税及び地方消費税率

＝

様式９（インフレスライド）

[発注者からの通知]

第　　　　　号

年　　月　　日

受注者

様

天理市長　　　　　　　　　　　印

建設工事請負契約書第26条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）

年　　月　　日付けで請求のあった建設工事請負契約書第26条第６項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ、提出願います。

記

１．工事名

２．工事場所

３．スライド基準日　　　　　　　　　　年　　月　　日

４．スライド変更金額　　　（増）￥

うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額

￥

様式９－１（別添）

承　諾　書

工事名

工事場所

年　　月　　日付けで協議のありました上記工事の建設工事請負契約書第26条第７項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

１．スライド変更金額 　　（増）￥

うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額

￥

２．スライド基準日　　　　　　　　　　年　　月　　日

年　　月　　日

受注者

住所又は所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

天理市長　　　　　　　　　　　様

様式１０（インフレスライド）

[発注者からの通知]

第　　　　　号

年　　月　　日

受注者

様

天理市長　　　　　　　　　　　印

建設工事請負契約書第26条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）

年　　月　　日付けで請求のあった建設工事請負契約書第26条第６項に基づく請負金額の変更について、同条第７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ、提出願います。

記

１．工事名

２．工事場所

３．スライド変更適否　　　　　スライドの適用が認められない

４．理由　　　　　　　　　　　スライド額が対象工事費の１％を超えないため

様式10－１（別添）

承　諾　書

工事名

工事場所

年　　月　　日付けで協議のありました上記工事の建設工事請負契約書第26条第７項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

１．スライド基準日　　　　　　　　　　年　　月　　日

２．スライド変更適否　　　　　スライドの適用が認められない

３．理由　　　　　　　　　　　スライド額が対象工事費の１％を超えないため

年　　月　　日

受注者

住所又は所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

天理市長　　　　　　　　　　　様