【別紙１】

特記仕様書への記載例

第〇条　週休２日工事について

本工事は、発注者指定型の週休２日工事である。

実施については、天理市総務部総務課入札審査室ホームページで公開している天理市「週休２日工事」実施要領（令和７年９月１日）により行うものとする。

（費用の計上）

本工事は、完全週休２日（土日）で費用を計上している。受注者が週休２日を実施しなか

った場合、完全週休２日（土日）が達成できなかった場合、月単位の週休２日（４週８休以

上）が達成できなかった場合は、達成状況に応じて、当初計上している補正係数を別表１～

別表３に掲げる補正係数に変更し、減額変更を行う。

（工事成績評定）

発注者は週休２日の対象工事において、完全週休２日（土日）が達成できた場合は、工事

成績評定において評価するものとする。

また、提出された工程表が通期の週休２日（４週８休以上）の取得を前提としていないな

ど、明らかに受注者側に通期の週休２日（４週８休以上）に取り組む姿勢が見られなかった

場合は、内容に応じて工事成績を減ずる措置を行うものとする。

【別表１】

■補正係数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 〈当初計上〉  完全週休２日  （土日） | 月単位の週休２日 (４週８休以上) | 未実施または  未達成 |
| 労務費 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 共通仮設費率 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 現場管理費率 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 市場単価方式 | 別表２ | 別表２ | 別表２ |
| 土木工事標準単価 | 別表３ | 別表３ | 別表３ |

※労務費に関し、労務費分が明らかになっていない見積単価等については、補正の対象としない。

　【別表２】

市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 区分 | 〈当初計上〉  完全週休２日  （土日） | 月単位の週休２日  (４週８休以上) | 未実施または  未達成 |
| 鉄筋工 |  | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| ガス圧接工 |  | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| インターロッキングブロック工 | 設置 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 撤去 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 防護柵設置工（ガードレール） | 設置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 撤去 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 防護柵設置工（ガードパイプ） | 設置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 撤去 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 防護柵設置工（横断･転落防止柵） | 設置 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 撤去 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 防護柵設置工（落石防護柵） |  | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 防護柵設置工（落石防止網） |  | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 道路標識設置工 | 設置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 撤去・移設 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 道路付属物設置工 | 設置 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 撤去 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 法面工 |  | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 吹付枠工 |  | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 鉄筋挿入工（ロックボルト工） |  | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 道路植栽工 |  | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 公園植栽工 |  | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 |  | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 |  | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 橋面防水工 |  | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 薄層カラー舗装工 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| グルービング工 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 軟弱地盤処理工 |  | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） |  | 1.01 | 1.01 | 1.00 |

※（補正式）週休２日補正後の市場単価　＝　市場単価　×　週休２日の補正係数

【別表３】

土木工事標準単価による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 区分 | 〈当初計上〉  完全週休２日  （土日） | 月単位の週休２日  (４週８休以上) | 未実施または  未達成 |
| 区画線工 |  | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 高視認性区画線工 |  | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 橋梁塗装工 |  | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 構造物とりこわし工 | 機械 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 人力 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| コンクリートブロック積工 |  | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 排水構造物工 |  | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 鋼製排水溝設置工 |  | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 固定足場 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 高所作業車 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 表面含浸工 | 固定足場 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 高所作業車 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 連続繊維シート補強工 | 固定足場 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 高所作業車 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ） | 固定足場 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 高所作業車 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 漏水対策材設置工 | 固定足場 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 高所作業車 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 防草シート設置工 |  | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 紫外線硬化型FRPシート設置工  （ポリエステル樹脂） | 固定足場 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 高所作業車 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 塗膜除去工 |  | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| バキュームブラスト工 |  | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 道路反射鏡設置工 | 設置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 撤去 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） |  | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 機械式継手工 |  | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工 |  | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 |  | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| FRP製格子状パネル設置工 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 侵食防止用植生マット工（養生マット工） |  | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 支承金属溶射工 |  | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 |  | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| フレア溶接工 |  | 1.02 | 1.02 | 1.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｈ型ボラード設置工 |  | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 橋梁用水切り材設置工 | 固定足場 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 高所作業車 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |

※（補正式）週休２日補正後の土木工事標準単価　＝　土木工事標準単価　×　週休２日の補正係数